## Bảng chia công việc
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1. Web Design | 2022-03-01 | [7 empty] | Trình tự của dự án: Design > Dựng HTML & CSS & JS > Dựng React
1.1.1 Trang Home | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | Duy
1.1.2 Trang danh sách phòng | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | Duy
1.1.3 Trang chi tiết phòng | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | Duy
2. Dựng HTML & CSS & Js (React)
2.1 Trang Home | 2022-03-02 | 2022-04-06 | 80% | Triều
2.2 Trang danh sách phòng | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 70% | Duy
2.3 Trang chi tiết phòng | 2022-03-12 | 2022-03-31 | 80% | Duy
2.4 Trang đặt phòng | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 80% | Duy
2.5 Trang đặt phòng thành công và Page Not Found | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | Duy
2.5 Deploy dự án | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  | Duy

## Sample
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2020-12-10 | 12/13 | 100% | Dev1 |  | 2020-12-14 | 95% | Dev2
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 100% | Dev1 |  | 2020-12-14 | 100% | Dev2